|  |
| --- |
|  |

Приложение № 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального комплекса»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансирования | Оценка расходов 3)  за 2024 год  (тыс. рублей) | Фактические расходы 4)  за 2024  отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов  (в процентах) | Результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации | начало  реализации | окончание  реализации |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Администрация МО Никулятское сельское поселение (Глава администрации Царегородцева Любовь Николаевна) | 2024г | 2028г | 2024г | 2028г | всего | 471,3 | 431,7 | 91,6% | Уличное освещение населенных пунктов, ремонт памятника. |
| по источникам 2)  местный бюджет  областной бюджет | 183,3  288,0 | 143,7  288,0 | 78,4%  100% |
|  | Подпрограмма 1  Благоустройство |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по уличному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 94,4 | 54,8 | 58% |
| 3. | Прочие мероприятия |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 56,9 | 56,9 | 100% |  |
|  |  |  |  |
| 4. | …  Подготовка сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон |  |  |  |  |  | Всего | 320, | 320,0 | 100% |  |
| Областной бюджет | 288,0 | 288,0 |  |  |
| Местный бюджет | 32,0 | 32,0 |  |  |

Приложение № 2

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие жилищно-коммунального комплекса»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий  отчетному \*\* | отчетный год | | |
| план | факт | |  | |
| 1 | Муниципальная программа | тыс.рублей | 102,5 | 471,3 | | 431,7 | |  |
|  | «Развитие жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 31.12.2024

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие жилищно-коммунального комплекса »

Ответственный исполнитель Администрация МО Никулятское сельское поселение

(орган местного самоуправления )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| 1 | Решение Никулятской сельской Думы | 22.01.2024 | № 52 | Увеличение  ассигнований по уличному освещению, по прочим мероприятиям по благоустройству |
| 2. | Решение Никулятской сельской Думы | 27.09.2024 | № 80 | Увеличение ассигнований по прочим мероприятиям по благоустройству |
| 3. | Решение Никулятской сельской Думы | 17.12.2024 | № 91 | Уменьшение  ассигнований по уличному освещению, по прочим мероприятиям по благоустройству |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_