|  |
| --- |
|  |

Приложение №1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы«Развитие муниципального управления»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | Фактический срок | | Источники  финансирования | Оценка расходов 3)  за 2024 год  (тыс. рублей) | Фактические расходы 4)  за 2024  отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов  (в процентах) | Результат реализации  мероприятия муниципальной программы  (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации | окончание  реализации | начало  реализации | окончание  реализации |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления » | Администрация МО Никулятское сельское поселение (Глава администрации Царегородцева Любовь Николаевна) | 2024г | 2028г | 2024г | 2028г | всего | 1994,6 | 1973,4 | 98,9% | Обеспечение выполнения полномочий местного значения и переданных полномочий. |
| по источникам 2)  местный бюджет  областной бюджет | 1859,2  135,4 | 1838,0  135,4 | 98,8%  100% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций |  |  |  |  |  | всего | 1680,9 | 1659,7 | 98,7 % |  |
| по источникам 2) |  |  |  |
| Глава муниципального образования |  |  |  |  |  | всего | 583,3 | 582,1 |  |  |
| по источникам 2)  местный бюджет | 583,3 | 582,1 | 99,8 |
| Органы исполнительной власти местного самоуправления |  |  |  |  |  | всего | 1097,6 | 1077,6 | 98,2% |  |
| местный бюджет | 1097,6 | 1077,6 |  |
|  |  |  |  |  |
| Проведение выборов |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| Осуществление переданных полномочий в Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты… |  |  |  |  |  | всего | 135,4 | 135,4 | 100% |  |
| Областной бюджет | 135,4 | 135,4 | 100 % |
| Противопожарная безопасность |  |  |  |  |  | всего | 15,0 | 15,0 | 100% |  |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100% |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2,1 | 2,1 | 100% |  |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  |  | местный бюджет | 161,2 | 161,2 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с муниципальной программой.

4) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, бюджетов поселений, за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

5) Результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы**

«Развитие муниципального управления »

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| №  п/п \* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий  отчетному \*\* | отчетный год | | |
| план | факт | |  | |
| 1 | Муниципальная программа | тыс.рублей | 1864,1 | 1994,6 | | 1973,4 | |  |
|  | «Развитие муниципального управления » |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  | |  | |  |
|  | Показатель |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |

\* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

\*\*Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №3

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию** на 31.12.2024

Наименование муниципальной программы, срок реализации «Развитие муниципального управления»

Ответственный исполнитель Администрация МО Никулятское сельское поселение

(орган местного самоуправления )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| 1 | Решение Никулятской сельской Думы | 22.01.2024 | № 52 | Увеличение ассигнований  по центральному аппарату |
| 2. | Решение Никулятской сельской Думы | 27.09.2024 | № 80 | Увеличение ассигнований по центральному аппарату |
| 4. | Решение Никулятской  сельской Думы | 17.12.2024 | № 91 | Увеличение ассигнований по центральному аппарату, уменьшение по резервному фонду |